## Sheet1
・補助金交付の流れ（添付資料３）
番号 | 実施・完了 （目安） | 項目 | 様式 | どこからどこへ | 提出書類 | 備考
1 | 5月末 | 補助金の交付申請（第3条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業補助金交付申請書（様式第1号）提出 | 自治会から市（生活環境課）へ | ①低炭素なまちづくり推進事業補助金交付申請書（様式第１号） ②取り替え工事場所の位置図 ③見積書（宛名は区長） ・３者見積もり ・補助対象項目の内訳、数量、単価が分かるように記載 ・補助対象外は見積もりに含めないこと ④取り替え実施前写真（カラー） （遠影・近影・電柱番号） ・取り替え防犯灯の「電気番号」を記載すること ・工事施行前、施工中、施工後、の写真は同じ角度で撮影すること ⑤補助金振込先口座通帳（コピー）
2 | 6月末 | 補助金の交付決定通知（第4条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業補助金交付決定通知書（様式第2号）送付 | 市から自治会へ
↓
※交付決定通知書が到着後工事開始
↓
3 | 7月 | 事業の着手（第7条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業着手報告書（様式第5号）提出 | 自治会から市（生活環境課）へ | ①低炭素なまちづくり推進事業着手報告書（様式第5号） ②工事請負契約書（コピー） ③仕様書（コピー） ④着手届（コピー） ⑤現場代理人通知書及び経歴書（コピー） ⑥事業工定表（コピー） ⑦電気使用申込書（コピー） | ②③④⑤については参考様式あり ④⑤⑥⑦は工事請負事業所から自治会へ提出される書類の写し
↓
4 |  | 申請の取下げ（第5条関係） | 交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に行うこと | 自治会から市（生活環境課）へ |  | 必要に応じて提出
↓
5 |  | 事業内容の変更（第6条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業変更承認申請書（様式第3号）提出 | 自治会から市（生活環境課）へ | ①低炭素なまちづくり推進事業変更承認申請書（様式第3号） ②変更内容が分かる書類 | 必要に応じて提出
↓
6 |  | 事業内容の変更（第6条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業変更承認通知書（様式第4号）送付 | 市から自治会へ
↓
7 |  | 事業遅延等の報告（第8条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業遅延報告書（様式第6号）提出 | 自治会から市（生活環境課）へ | ①低炭素なまちづくり推進事業遅延報告書（様式第6号） ②今後の事業遂行計画 | 必要に応じて提出
↓
8 |  | 状況報告（第9条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業遂行状況報告書（様式第7号）提出 | 自治会から市（生活環境課）へ | ①低炭素なまちづくり推進事業遂行状況報告書（様式第7号） | 必要に応じて提出
↓
※工事完了後、業者へ支払いが終わったら
↓
9 | 11月末 | 実績報告（第10条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業補助金実績報告書（様式第8号）提出） | 自治会から市（生活環境課）へ | ①低炭素なまちづくり推進事業補助金実績報告書（様式第8号） ②検査調書（コピー） ③工程写真（カラー） ・工事施行前、施工中、施行後、資材搬入品、撤去品の写真 ・写真は同じ角度から撮影してください ④完成通知書（コピー） ⑤引渡書（コピー） ⑥納品書（コピー） ⑦領収書(コピー） ⑧防犯灯処理に伴うマニフェスト（コピー） | ②④⑤については参考様式あり ③④⑤⑥⑦⑧は工事請負事業所から自治会へ提出される書類の写し
↓
10 | 1月 | 補助金確定通知（第11条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業補助金確定通知書（様式第9号）提出 | 市から自治会へ
↓
11 | 1月 | 補助金の請求（第13条関係） | 低炭素なまちづくり推進事業補助金交付請求書（様式第10号）提出 | 自治会から市（生活環境課）へ | ①低炭素なまちづくり推進事業補助金交付請求書（様式第10号）
注意事項
※工期は11月末までに終わるように進めて下さい。
※必要書類を全て提出してから着工して下さい。
※事業完了後20日以内に実績報告書を提出すること。
※一見書類は全て各区・自治会にて保管。（会計検査では原本を使用するため、紛失等が無いよう保管すること。）
※仕様書、契約書は最低限これだけは入れてほしいという項目を記載。
※工程写真は1灯ごと特に「施行前、施工中、施行後」の漏れがないよう撮影する。（施行業者へお願いしてください。）
※実績報告書の提出後に書類及び現場検査を行います。検査終了後、問題なければ確定通知に向けての処理を行う。
※電力柱・NTT柱へ新たに設置の場合は、手続きが必要となるので発注者との調整をお願いします。